План работы

по информатизации

МОУ СОШ № 8 с. Тахта

на 2008-2009 учебный год

МОУ СОШ № 8 с. Тахта в 2008-09 учебном году завершает экспериментальную работу по теме Организационно-педагогические условия создания информационной образовательной среды в сельской общеобразовательной школе. С целью повышения эффективности  методической работы,  полной  реализации запросов  педагогов деятельность  Информационного центра школы все более четко и полно берет на себя функции как органа регулирующего информационный поток, научно-методическую  документацию Интернет порталов, Спутникового образовательного канала МО РФ, организацию и функционирование школьных серверов, информационных узлов и направление работы Краевой Экспериментальной Площадки.

Всю деятельность Информационного центра школы направляет Школьная команда по развитию информатизации образовательного учреждения, которая образована Приказом директора школы «О создании школьной команды по информатизации» № 48 от 15 сентября 2007 г., руководствуется Положением о Школьной команде, Программой развития информатизации школы и настоящим Планом работы на учебный год.

Состав школьной команды:

Руководитель команды        - Гиренко Н. Н.  – зам. директора по ИТ.

Административная группа  - Селезнева С. И.  – директор школы,

- Брынза Р. Н.  -  зам. директора по ВР,

- Сигида З.П.  – зам.директора по УВР,

- Малик Е.В. -  методист школы.

Члены команды                     - Буряк Р.А.   -  программист,

- Гуденко А.И. – учитель английского языка,

- Дубина Е.В.   -  учитель математики,

- Курганская И.И. – учитель географии и технологии,

- Шкуринская Е.А. – учитель русского языка и литературы,

- Колодко С.А. – учитель начальных классов,

- Барнаш С.А.   – педагог-организатор.

- Коляко А.А.  – учитель физики.

Основная цель школы по информатизации ОУ:

- Завершение ОЭР по теме «Организационно-педагогические условия создания информационной образовательной среды в сельской общеобразовательной школе», перевод учебно-воспитательного процесса и управление школой на автоматизированную основу с использованием современных цифровых информационных технологий, базой которой является система «NetШкола», использующая возможности школьной локальной сети.

Задачи школы по информатизации в условиях  последнего года экспериментальной работы

– Формирование и развитие информационного мышления, информационной культуры у всех участников учебно-воспитательного процесса (УВП) учителей, воспитателей, администрации школы в преодолении психологического барьера в использовании новых педагогических технологий на принципах и основе информационных технологий.

- Управление единой информационной средой школы, обеспечивающей повышение качества образования, включающая в себя совокупность технических, программных, телекоммуникационных и методических средств, позволяющих управлять образовательным процессом, осуществлять сбор, хранение и обработку данных, автоматизировать управленческую деятельность школой, организовать на современном уровне процессы самообразования и профессионального общения учителей школы.

- Оказание методической и технологической помощи учителям, использующим информационно-коммуникационные технологии в учебно-воспитательной деятельности, автоматизация мониторинга и диагностики, электронное тестирование уровней обученности и качества знаний, поиск и использование информации в локальной и Интернет сетях.

- Анализ состояния развития информатизации школы, уровня ИКТ-компетентности участников УВП, проектно-исследовательской работы по отдельным областям знаний с использованием ИКТ.

- Организация ведение электронного классного журнала  преподавательским персоналом школы основных областей знаний.

- Информационно-методическому кабинету школы создать банк данных отчетности, предусмотренный системой «NetШкола».

- На основании отчетных данных по предметам, учащимся, классам организовать оперативное информирование родителей о состоянии успеваемости и посещаемости учащихся с использованием SMS сообщений, почту, электронную почту.

- Каждому учителю организовать и пополнять свой собственный электронный портфолио, возможность для которого предоставляет система «NetШкола».

- Классным руководителям организовать помощь учащимся в создании их портфолио в электронном варианте системы «NetШкола».

Основные мероприятия

| №№ п.п. | Содержание, мероприятия | Результат | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие вопросы информатизации |  |  |  |  |
| 1 | Обновление состава школьной команды, назначение руководителя команды. | Приказ директора школы | до 10.09.08 | Директор школы |
| 2 | Утверждения плана работы школьной команды. | План работы ШК | до 15.09.08 | Руководитель команды |
| 3 | Спланировать работу «Творческой лаборатории», в состав которой включить: - школьную команду; - руководителей МО; - опытных учителей владеющих ИКТ. | Разработки мультимедийного обеспечения к урокам, внеклассным мероприятиям | до 20.09. 2008 г. | Руководитель команды, администрация |
| 4. | Подготовка методических материалов «В помощь участникам Экспериментальной работы». | Электронные и бумажные инструктивные письма | до 01.10.08 | Руководитель команды |
| 5 | Проведение семинаров-практикумов с участниками экспериментальной работы. | Умение использовать систему «NetШкола» в части разрешенного доступа к информации ее базы. | 25.09.08, по необходимости | Директор школы, Руководитель команды |
| 6 | Организация дистанционного обучения в сети Интернет Сетевого Роботландского Университета. | Создание 2-х групп ДО «Роботландия+» из уч-ся 7-8 и 10-11 классов, график (расписание) проведения занятий | 08.10.08 | Коляко А.А. Гиренко Н.Н. |
| 7 | Организация обучения основам ИКТ учителей школы. | Создание групп, график (расписание) проведения занятий | с 10.10.08 | Селезнева С.И., Буряк Р.А. |
| 8 | Организация «Игротеки» для учащихся школы. | Расписание работы «Игротеки» | 2 раза в неделю, весь период | Гиренко Н.Н. |
| 9 | Разработать основные направления диагностики и мониторинга школы по категориям участников УВП (учащиеся, учителя, классные руководители, родители) | База бланков по диагностики и мониторингу | До 01.11.08 | Зам.директор по УВР, Зам.директора по ВР, Зам.директора по ИКТ, Методист школы |
| 10 | Разработать необходимый набор обязанностей членам школьной команды для успешной работы системы «NetШкола». | Приказ по школе | До 01.10.08 | Зам.директора по ИКТ |
| 11 | Установка лицензионного системного и прикладного программного обеспечения. | Замена ПО школьных компьютеров на лицензионное | до 01.09.08 | Буряк Р.А. |
| 12 | Ежедневное обслуживание, профилактика, проверка на вирусы ПК, наладка, по необходимости и возможности ремонт технических средств. | Стабильная работа локальной сети | Весь период | Буряк Р.А. |
| 13 | Организация работы кабинета ИКТ с использованием интерактивной доски и ИКТ-технологий для уроков разных областей знаний. | Расписание уроков, обслуживание технических средств и ПО | с 01.09.08 | Гиренко Н.Н., Сигида З.П., Буряк Р.А. |
| 14 | Заседания Школьной команды по информатизации. | Анализ работы за четверть, принятие решений практической направленности | 1 раз в четверть | Руководитель команды |
| 2. Организация работы КЭП и школьной команды |  |  |  |  |
| 15 | Разработать тематику мультимедийной продукции (собственных ресурсов: презентации, видеофильмы и др.) для использования в образовательном процессе учителями различных областей знаний. | База данных собственных ресурсов | До 01.11.08 | Зам.директора по УВР, Методист школы |
| 16 | Составить план-график создания ресурсов и ориентировочные сроки их использования на уроках (в том числе открытых), внеклассных мероприятиях, совещаниях, конференциях и семинарах. | Документ, ответственные и консультанты (помощь членов команды) | До 10.11.08 | Зам.директора по ИКТ, Зам.директора по УВР, Зам.директора по ВР |
| 17 | Создание компьютерной базы данных по социально-психологическому сопровождению УВП в рамках развития информатизации школы. | Анкеты, карты | В течение года | Социальный педагог, психолог |
| 18 | Создание информационного банка и «Портфолио» из опыта работы учителей с новыми информационными и Интернет технологиями | Создание и заполнение раздела на ПК ИМК и в системе «NetШкола» | с 01.11.08 | Зам.директора по УВР, Зам.директора по ИКТ |
| 19 | В плане распространения опыта работы с новыми информационными и Интернет технологиями учителей школы выпустить две брошюры (бумажный вариант) и разместить электронный их вариант на сайте школы в Интернете. | Электронный и бумажный варианты «Из опыта работы» | Декабрь 2008 г., Май 2009 г. | Зам.директора по УВР, Зам.директора по ИКТ, Методист школы, Программист школы |
| 20 | Организовать работу по созданию базы данных компьютерного тестирования учащихся с быстрым созданием бумажного варианта по предметам всех образовательных областей знаний и подготовке к ЕГЭ, для чего: - выбрать оптимальный тестовый генератор с модулем тестирования, - обучить педкадры пользоваться ПО автоматизированного создания тестов, - организовать систему хранения пополняемой базы тестов и доступа к ним, - разместить тестер на всех компьютерах школьной сети. | Сервер тестирования. База тестов. Бумажный архив | с 01.11.08 | Гиренко Н.Н., Буряк Р.А. учителя |
| 21 | Оказывать всемерную поддержку и помощь участникам Интернет – конкурсов, олимпиад, конференций и др. | Консультации, обучение … | Весь период | Зам.директора по ИКТ, Программист |
| 22 | Обучить учителей и классных руководителей разработке и создания личных достижений и достижений учащихся через создание электронных портфолио системы «NetШколы». | База данных портфолио «NetШколы», обучение | Весь период | Гиренко Н.Н, Сигида З.П., Малик Е.В., Брынза Р.Н. |
| 23 | Организовать повышение квалификации работников школы по программам базовой педагогической ИКТ-компетентности через внутришкольную курсовую подготовку и курсы СКИПКРО и ММЦ. | Расписание занятий, график курсовой подготовки | Сентябрь 2008 г. | Буряк Р.А., Малик Е.В. |
| 24 | Поддержка школьных сайтов и сайта в Интернете. | Сайты в локальной сети и Интернете | Постоянно | Буряк Р.А., Гиренко Н.Н. |
| 25 | Оказать помощь по созданию Web-страниц учителей и учащихся, с дальнейшим размещением их на сайтах школы в локальной и Интернет сетях. | Web-страницы учителей и учащихся | В течение года | Буряк Р.А., Зам.директора по ИКТ |
| 26 | Систематическое пополнение школьной библиотеки (медиатеки) изданиями, учебными ресурсами, отражающими направление информатизации. | Пополнение медиатеки, подписка, подборка журналов и т.д. | Весь период | Директор школы, библиотекарь |
| 27 | Оказывать методическую и технологическую помощь учителям-предметникам, принимающим участие в работе районных методических объединений, семинаров, мастер-классов, проводимых отделом образования и ММЦ по использованию ИКТ. | Презентации, Web-страницы, Е-тесты и др. | В течение года | Школьная команда |
| 28 | Провести обучающие семинары по теме «Web-страница учителя» | Создание собственных страниц на школьном сайте | Сентябрь-октябрь | Зам.директора по ИКТ |
| 29 | Организовать участие педагогов в конкурсе педагогических инициатив «Лучшая школьная Web-страница». | Web-страницы | май 2009 г. | Зам.директора по ИКТ, Программист школы |
| 30 | Организация и проведение мониторингового тестирования уровня сформированности ИКТ-компетентности педагогов и учащихся 7-11 классов. | Аналитическая справка | 1 раз в год, май | Зам.директора по ИКТ, Методист школы |
| 31 | Разработать систему Электронного документооборота внутри школы и между ОУ района. | Система документооборота | В течение года | Зам.директора по ИКТ, Программист школы |
| 32 | Вынести на обсуждение педагогических советов и совещаний при директоре следующие вопросы: - о ходе реализации программы информатизации в школе, - краевая экспериментальная площадка – плюсы и минусы, - отчет о работе групп дистанционного обучения в сети Интернет, - повышение профессионализма и ИКТ-компетентности учителей, - анализ электронного мониторинга учебно-воспитательного процесса в школе, - анализ работы КЭП (два раза в год) | Доклады, справки, выступления | В течение года | Зам.директора по ИКТ |
| 33 | Установить тесное сотрудничество со специалистами ММЦ, информационной службой Отдела Образования, со школьными командами других школ района и края. | Переписка, обмен опытом | Весь период | Зам.директора по ИКТ, программист школы |
| 34 | Организация и проведение школьных творческих конкурсов, защиты проектов, исследовательских работ по ИКТ-компетентности учителей и учащихся. | Поощрения, награждения победителей | Ежегодно, Апрель-май | Администрация |